附件1.

滨  州  医  学  院

2019年国家自然科学基金申报工作进度安排

| 序号 | 阶段 | 主要任务 | 完成 时间 | 主要负责 部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宣传发动 （2018年9月下旬） | 科研处召集各部门、院系作2018年度立项情况总结分析，发动2019年度项目申报。 | 2018年 9月 | 科研处 |  |
| 2 | 组织申报（1）、 项目申请指导 （2018年9-10月） | 各院（系）统计国家自然科学基金申报情况，组织本部门基金申报人员进行申报项目第一次汇报、答辩。 科研处请专家作项目申请指导。 | 2018年10月 | 科研处 各院（系） | 同时，各院系有针对性请相关专家来校交流指导科研工作。 |
| 3 | 组织申报（2） （2018年 11月下旬） | 分批次举办国家自然科学基金申报讲座，组织本部门基金申报人员进行申报课题第二次汇报、答辩。 | 2018年 12月 | 科研处 各院（系） | 滨州、烟台两校区同时进行 |
| 4 | 材料审核 （2018年12月-2019年2月） | 1.学校、各学院邀请有关专家对上报材料分批进行审阅、指导。 2.各申报人主动联系相关专家对申报材料进行指导。 | 2019年 2月前 | 科研处 各院（系） | 滨州、烟台两校区同时进行 |
| 5 | 材料上报 （2019年3月） | 1.各院（系）组织相关专家对申请书进行认真形式审查。 2.科研处组织相关专家对申请书进行初审，择优推荐申报项目。 3.申请书定稿，电子版上传，纸质材料上报。 | 2019 3月上旬 | 科研处 各院（系） | 滨州、烟台两校区同时进行 |

注：2018年12月底，按照2018年度国家自然科学基金申报指南，科研处将下发具体申报通知。

附件2.

各级各类科研课题申报安排一览表

| 序号 | 级别 | 主管部门 | 计划名称 | 申报时间 | 网址 | 查新 | 申报 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国 家 级 | 国家自然科学基金委员会 | 国家自然科学基金 | 每年截至3月20日 | www.nsfc.gov.cn |  | 单位上报 |
| 2 |  | 科 技 部 | 国家科技重大专项 | 见具体通知 | http://program.most.gov.cn/ |  | 主管部门推荐 |
| 3 |  |  | 国家重点研发计划 | 见具体通知 | http://program.most.gov.cn/ |  | 主管部门推荐 |
| 4 |  |  | 基地和人才专项 | 见具体通知 | http://program.most.gov.cn/ |  | 主管部门推荐 |
| 5 |  |  | 技术创新引导计划 | 见具体通知 | http://program.most.gov.cn/ |  | 主管部门推荐 |
| 6 |  | 全国哲学社会科学规划办公室 | 国家社科基金项目 | 12月--次年2月 | www.npopss-cn.gov.cn |  | 省社科办推荐 |
| 7 | 省 部 级 | 教育部社科司 | 教育部人文社科项目 | 4月--5月 | www.sinoss.net |  | 单位上报 |
| 8 |  | 卫计委 | 卫计委科研基金课题 | 见具体通知 | www.dcmst.org.cn |  | 单位上报 |

| 序号 | 级别 | 主管部门 | 计划名称 | 申报时间 | 网址 | 查新 | 申报 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 省 部 级 | 国家统计局 | 全国统计科研计划项目 | 一般9月份，见通知 | csr.stats.gov.cn |  | 单位上报 |
| 10 |  | 科 技 厅 | 山东省杰出青年基金项目 | 9月 | http://jihlx.sdstc.gov.cn/stdpms/ |  | 自由申报 |
| 11 |  |  | 山东省重点研发计划 | 9月 |  |  | 自由申报 |
| 12 |  |  | 山东省自然科学基金 | 9月 |  |  | 自由申报 |
| 13 |  |  | 山东省软科学研究计划项目 | 9月 | http://jihlx.sdstc.gov.cn/stdpms/ |  | 限项 |
| 14 |  | 省社会科学规划管理办公室 | 山东省社会科学规划研究项目 | 7月--8月 |  |  | 限项 |
| 15 | 厅 局 级 | 教育厅 （科研处） | 山东省高校科技计划 | 2月--3月 | http://kyc.sdpec.edu.cn/ | 是 | 限项 |
| 16 |  |  | 山东省高校社科计划 |  |  |  |  |

| 序号 | 级别 | 主管部门 | 计划名称 | 申报时间 | 网址 | 查新 | 申报 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 厅 局 级 | 省卫计委（科技教育与国际合作处） | 山东省医药卫生科技发展计划 | 7月 | www.sdws.gov.cn |  | 限项 |
| 18 |  | 省中医药管理局 | 山东省中医药科学技术研究项目 | 7月 |  |  | 单位上报 |
| 19 |  | 山东省统计局 | 全省统计科研重点课题 | 5月 | www.stats-sd.gov.cn |  | 单位上报 |
| 20 |  | 烟台市科技局 | 烟台市重点研发计划 | 通知 | www.ytstc.gov.cn | 是 | 不限项 |
| 21 |  | 烟台市社科联 | 烟台市哲学社会科学规划课题 | 5-7月 | http://www.yt.skj.gov.cn/ |  | 限项 |
| 22 | 校 级 | 科研处 | 滨州医学院科研启动基金 | 12月 | kyc.bzmc.edu.cn |  | 部门、院系 推荐上报 |
| 23 |  |  | 滨州医学院大学生科技创新基金 | 12月 |  |  |  |