附件.

2022年国家自然科学基金申报进度安排

| 序号 | 阶段 | 主要任务 | 完成 时间 | 负责部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动员发动（2021年9月中旬） | 科技处召集各部门、院系作2021年度立项总结并启动2022年度申报。 | 2021年9月 | 科技处 |  |
| 2 | 组织申报、项目申请指导（2021年10-11月） | 各院（系）统计符合申报人员情况，组织本部门基金申报人员进行申报项目第一次汇报、答辩。 | 2021年10月-11月 | 科技处 各院（系） | 各部门有针对性请相关专家来校交流、指导科研工作不少于2次。 |
| 3 | 组织申报（2021年12月下旬） | 分批次举办国家自然科学基金申报讲座，组织本部门基金申报人员进行申报课题第二次汇报、答辩。 | 2021年12月 | 科技处 各院（系） | 两校区同时进行 |
| 4 | 材料审核（2021年12月-2022年2月） | 1.学校、各学院邀请有关专家对上报材料分批进行审阅、指导。 2.各申报人主动联系相关专家对申报材料进行指导。 | 2022年2月前 | 科技处 各院（系） | 两校区同时进行 |
| 5 | 材料上报（2022年3月） | 1.各院（系）组织相关专家对申请书进行认真形式审查。 2.科技处组织相关专家对申请书进行初审，择优推荐申报项目。 | 2022年3月上旬 | 科技处 各院（系） | 两校区同时进行 |

注：2021年12月底，按照最新国家自然科学基金申报指南，将下发具体申报通知。